## Sheet1
BIỂU KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH NINH BÌNH NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)
Nhiệm vụ chung | Nhiệm vụ cụ thể | Sản phẩm | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian thực hiện
I. Cải cách thể chế | 1. Xây dựng, ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật | 1.1.Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước phân cấp ban hành năm 2020 | Sở Tư pháp | Văn phòng HĐND tỉnh | Tháng 01 năm 2020
|  | 1.2.Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của UBND tỉnh được Luật, Nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước phân cấp ban hành năm 2020 | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh | Tháng 01 năm 2020
| 2. Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật | 2.1. Kế hoạch kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Quý I năm 2020
|  | 2.2. Danh mục VBQPPL hết hiệu lực năm 2019 | Sở Tư pháp | Văn phòng UBND tỉnh | Quý I năm 2020
|  | 2.3. Báo cáo kết quả tự kiểm tra, kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Theo Kế hoạch kiểm tra
|  | 2.4. Báo cáo rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành | Sở Tư pháp | Các sở, ban, ngành | Thường xuyên
| 3. Thể chế hóa kịp thời chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh | 3.1. Dự thảo các VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành | Sở Tư pháp | Theo Danh mục văn bản quy phạm pháp luật
|  | 3.2. Các báo cáo kết quả thẩm định dự thảo VBQPPL do HĐND, UBND cấp tỉnh ban hành và kết quả kiểm tra VBQPPL do HĐND và UBND cấp huyện ban hành, các văn bản góp ý khi có đề nghị | Sở Tư pháp |  | Thường xuyên
II. Cải cách thủ tục hành chính | 1. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh | 1.1. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Tháng 01 năm 2020
|  | 1.2. Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát TTHC của tỉnh Ninh Bình năm 2020 | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Quý I năm 2020
|  | 1.3. Duy trì việc nhập dữ liệu, công khai các TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tạo đường kết nối giữa cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Thường xuyên
|  | 1.4. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC nội bộ cơ quan, đơn vị | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Quý I năm 2020
|  | 1.5. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố công khai các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế của các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Khi có văn bản quy định, hướng dẫn mới của Trung ương
|  | 1.6. Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC của các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Định kỳ hàng quý
|  | 1.7. Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các sở, ngành, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình | Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Khi có thủ tục hành chính thay đổi
| 2. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. | 2.1. Vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh theo Đề án được phê duyệt | Văn phòng UBND tỉnh | - Các sở, ban, ngành; - Bưu điện tỉnh. | Năm 2020
|  | 2.2. Xây dựng Đề án kiện toàn, nâng cấp Trung tâm Một cửa liên thông của các huyện, thành phố Tam Điệp theo hướng hiện đại | UBND thành phố Tam Điệp, UBND các huyện | Văn phòng UBND tỉnh
|  | 2.3. Quyết định kiện toàn tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả | UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên khi có thay đổi về nhân sự
|  | 2.4. a. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện b. Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện quy định về việc công bố TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp xã | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | - Văn phòng UBND tỉnh; - Văn phòng HĐND &UBND cấp huyện | Khi có quyết định công bố sửa đổi, bổ sung về thủ tục hành chính
| 3. Đa dạng hoá các hình thức giải quyết thủ tục hành chính | 3.1. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, Cổng dịch vụ công của tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | - Sở Thông tin và Truyền thông; - Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên
|  | 3.2. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục thuộc Danh mục được UBND tỉnh phê duyệt | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | - Sở Thông tin và Truyền thông; - Bưu điện tỉnh. | Thường xuyên
| 4. Xây dựng cơ chế huy động sự tham gia của tổ chức, công dân giám sát hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan, đơn vị | 4.1. Ban hành Kế hoạch của Sở Nội vụ và tổ chức điều tra xã hội học lấy ý kiến của tổ chức, người dân quy mô cấp quốc gia và quy mô cấp tỉnh đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Ninh Bình | Sở Nội vụ | - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; - Hội cựu chiến binh tỉnh; - Bưu điện tỉnh; - Các sở, ban, ngành UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Quý III- IV năm 2020
|  | 4.2. Niêm yết công khai tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, các biểu mẫu, phí, lệ phí, lịch trực; Số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ email, hòm thư góp ý theo quy định trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân | Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên
| 5. Duy trì tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần theo quy định (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân | 5.1. Thực hiện nghiêm túc quy định làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần theo quy định để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân | Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Giao thông Vận tải; UBND cấp huyện, UBND cấp xã | - Văn phòng UBND tỉnh; - Sở Nội vụ | Thường xuyên
|  | 5.2. Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần theo quy định |  | - Văn phòng UBND tỉnh; - Sở Nội vụ | Định kỳ hàng quý
| 6. Thực hiện phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước | 6.1. Chế độ báo cáo định kỳ được đơn giản hóa | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Văn phòng UBND tỉnh | Theo phương án đơn giản hóa được phê duyệt
|  | 6.2. Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh theo Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan | Theo Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh
III. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước | 1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện | 1.1. Quyết định của UBND tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Theo Kế hoạch số 39/KH-UBND của UBND tỉnh
|  | 1.2. Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Khi có văn bản quy định, hướng dẫn mới của Trung ương
|  | 1.3. Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Năm 2020
| 2. Kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện | 2.1. a. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của một số sở, ngành và UBND cấp huyện b. Thông báo, kết luận thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý III, IV năm 2020
|  | 2.2. a. Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. b. Thông báo Kết luận công tác cải cách hành chính | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Quý III, IV năm 2020
IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức | 1. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức | 1.1. Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quyết định biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính của tỉnh năm 2021 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý IV, năm 2020
|  | 1.2. Quyết định của UBND tỉnh giao biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động cho các cơ quan, đơn vị năm 2020 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I, Năm 2020
|  | 1.3. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Quý II, Năm 2020
|  | 1.4. Báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Quý II, IV, năm 2020
| 2. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ở tỉnh | 2.1. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh năm 2020 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý IV, năm 2020
|  | 2.2. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức thuộc phạm vi quản lý năm 2020 | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ, Sở Tài chính | Quý IV, năm 2020
|  | 2.3. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Nội vụ | Quý IV, năm 2020
V. Cải cách tài chính công | 1. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập | 1.1. Báo cáo tình hình thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính Nhà nước; Cơ chế tự chủ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Thường xuyên
|  | 1.2. Thông báo thẩm định dự toán ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thực hiện tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Thường xuyên
|  | 1.3. Biên bản thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán khối tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý II, III năm 2020
|  | 1.4. Các báo cáo kiểm tra việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán khối tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I, III năm năm 2020
| 2. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ hoàn toàn về kinh phí đối với đơn vị sự nghiệp công lập | Quyết định phê duyệt phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập | Sở Nội vụ; Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Theo lộ trình được phê duyệt tại Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 19/11/2018
| 3. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát việc quản lý NSNN, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi ngân sách NN, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống tài chính và tăng cường chủ động của các đơn vị dự toán ngân sách | 3.1.Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về điều hành dự toán NSNN tỉnh Ninh Bình năm 2020 | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I năm 2020
|  | 3.2. Báo cáo tình hình công khai dự toán NSNN, quyết toán NSNN năm 2018 của tỉnh | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I, II/2019
|  | 3.3. Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2019 | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý IV/2020
|  | 3.4.Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021 | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý III/2020
|  | 3.5. Nghị quyết của HĐND tỉnh về xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021; phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý IV/2020
|  | 3.6.Quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020 | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý III, IV năm 2020
|  | 3.7. Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Năm 2020
| 4. Tổ chức thực hiện các chính sách tiền lương, tiền công và an sinh xã hội | 4.1. Hướng dẫn của Sở Tài chính một số điểm về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý III năm 2020
|  | 4.2.Văn bản báo cáo UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý III năm 2020
|  | 4.3.Văn bản báo cáo UBND tỉnh về phê duyệt nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020. | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý III năm 2020
|  | 4.4. Văn bản phê duyệt nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý III năm 2020
|  | 4.5. Quyết định cấp kinh phí của UBND tỉnh và Thông báo cấp phát kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Thường xuyên
| 5. Tăng cường cổ phần hóa DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt | Tiếp tục thực hiện phương án cổ phần hóa công ty TNHH MTV Bình Minh và thoái hóa vốn nhà nước tại công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình và công ty cổ phần nước sạch nông thôn theo quy định | Sở Tài chính | Các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện | Năm 2020
VI. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước | 1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước | 1.1. Thực hiện Kế hoạch hành động số 43/KH-UBND ngày 4/4/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Thường xuyên
|  | 1.2. Tổ chức thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 theo quy định | Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh | Thường xuyên
|  | 1.3. Duy trì, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống quản lý và điều hành văn bản của tỉnh, Cổng dịch vụ công và Hệ thống Một cửa điện tử đáp ứng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Thường xuyên
|  | 1.4. Ứng dụng chữ ký số và các phần mềm chuyên ngành vào hoạt dộng quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính | Sở, ban, ngành | Sở Thông tin và Truyền thông | Thường xuyên
|  | 1.5.Quyết định của UBND tỉnh công bố xếp loại mức độ ứng dụng CNTT,xây dựng chính quyền điện tử các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2019 | Sở Thông tin và Truyền thông | Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I, II năm 2020
| 2. Tiếp tục thực hiện nhận, trả kế quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính | Báo cáo kết quả thực hiện | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Bưu điện tỉnh | Năm 2020
| 3. Mở rộng, nâng cao chất lượng việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước | 3.1. 100% các cơ quan HCNN của tỉnh hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan hành chính của tỉnh | Năm 2020
|  | 3.2. Tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng, áp dụng HTQLCL cho cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện xây dựng mới HTQLCL trong năm 2020 | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Quý II năm 2020
|  | 3.3. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và chuyển đổi HTQLCL đối với các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các sở, ban, ngành UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Quý IV năm 2020
VII. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính | 1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh | 1.1. a. Chuyên mục cải cách hành chính được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh b. Các tin, bài về cải cách hành chính được phát trong chương trình thời sự | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | Các sở, ban, ngành UBND cấp huyện, UBND cấp xã | Thường xuyên
|  | 1.2. Các tin, bài được đăng tải trên Báo Ninh Bình | Báo Ninh Bình | Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Thường xuyên
|  | 1.3. Chuyên mục cải cách thủ tục hành chính được phát sóng trên Đài Phát thanh các huyện, thành phố và Đài Phát thanh các xã, phường, thị trấn | UBND cấp huyện, UBND cấp xã |  | Thường xuyên
|  | 1.4. Tin, bài, ảnh về cải cách hành chính được đăng trên trang website của các cơ quan, đơn vị | Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện |  | Thường xuyên
| 2. Tổ chức đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính | 2.1. Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã năm 2020 | Sở Nội vụ | Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp | Quý III, IV/2020
|  | 2.2. Quyết định của UBND tỉnh công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện năm 2019 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I,II năm 2020
|  | 2.3. Quyết định của UBND cấp huyện công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính UBND cấp xã năm 2019 | UBND cấp huyện | UBND cấp xã | Quý I năm 2020
|  | 2.4. Báo cáo của UBND tỉnh tự đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I năm 2020
| 3. Tổ chức điều tra xã hội học lấy ý kiến của các cá nhân, cơ quan, đơn vị phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2019 | Ban hành Kế hoạch của Sở Nội vụ và tổ chức khảo sát điều tra xã hội học lấy ý kiến của đại biểu HĐND, MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện; các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã để phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện UBND cấp xã | Quý III,IV năm 2020
| 4. Xây dựng các chương trình, Kế hoạch về cải cách hành chính | 4.1.Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh năm 2021 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý IV/2020
|  | 4.2.Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh giai đoạn tiếp theo | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ
| 5. Tổ chức hội nghị về công tác cải cách hành chính nhà nước ở tỉnh | 5.1. Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý I năm 2020
|  | 5.2. Tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện | Quý IV năm 2020
|  | 5.3. Tổ chức các Hội nghị trực tuyến về công tác cải cách hành chính | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ | Khi có yêu cầu của Chính phủ, Bộ Nội vụ
| 6. Nghiên cứu học tập kinh nghiệm cải cách hành chính của một số địa phương | Báo cáo kết quả nghiên cứu học tập kinh nghiệp cải cách hành chính | Sở Nội vụ |  | Quý II, III Năm 2020